Администрация города Нижний Тагил

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 02.02.2023 |  |  | № | 102 |

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения

Федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года № 1028
«Об утверждении Федеральной образовательной программы дошкольного образования», руководствуясь Положением об управлении образования Администрации города Нижний Тагил,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (далее – План) (Приложение).
2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования обеспечить выполнение мероприятий Плана.
3. Главному специалисту управления образования Администрации города Нижний Тагил Т.В. Басовой обеспечить решение организационных вопросов по обеспечению выполнения Плана.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования Е.С. Беляеву.

Начальник управления Т.А. Удинцева

Приложение

Утвержден

Приказом управления образования

от 02.02.2023 № 102

План мероприятий по обеспечению введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| **1.** **Нормативное обеспечение введения ФОП ДО** |
| 1.1 | Разработка и утверждение Плана мероприятий по обеспечению введения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (далее – План) | Январь 2023 | Управление образования | Синхронизированы процессы управления введением Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования (далее – ДОО) при реализации мероприятий Плана План-график введения ФОП ДО |
| 1.2 | Формирование в ДОО плана-графика введения ФОП ДО | Февраль 2023 | Руководители ДОО |
| 1.3 | Проведение самоаудита инфраструктуры ДОО, анализ потребностей участников образовательного процесса в соответствии с рекомендациями по формированию инфраструктуры ДОО и комплектации учебно-методических материалов в целях корректировки условий обеспечения реализации образовательных программ дошкольного образования | Февраль-март 2023 | Руководители ДОО | Информационно-аналитическая справка по определению дефицитов условий реализации ФОП ДО и план мероприятий по совершенствованию инфраструктуры ДОО |
| 1.4 | Разработка и утверждение образовательных программ дошкольного образования (далее – ОП ДО) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) и соответствующей ФОП ДО | Май-август 2023 | Руководители ДОО  | Во всех ДОО разработаны и утверждены ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и соответствующей ФОП ДО |
| 1.5. | Обеспечение доступности информационно-методических ресурсов для руководящих и педагогических работников | Февраль-август 2023 | Руководители ДОО | Использование информационно-методических ресурсов для руководящих и педагогических работников |
| **2.** **Организационно-управленческое обеспечение введения ФОП ДО** |
| 2.1 | Организация заседаний рабочей группы по вопросам обеспечения введения ФОП ДО | Ежемесячно | Управление образования | Координация деятельности ДОО по обеспечению введения ФОП ДО |
| 2.2 | Проведение информационных совещаний с руководителями ДОО по организационно-управленческому сопровождению введения ФОП ДО:- планирование деятельности ДОО по введению ФОП ДО;- результаты самоаудита условий введения ФОП ДО в ДОО;- выполнение плана организационных и методических мероприятий по вопросам введения ФОП ДО в ДОО;- инструктаж управленческих команд ДОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением ФОП ДО; | Февраль - июнь 2023 | Управление образования | Единые управленческие подходы к обеспечению введения ФОП ДО на уровне ДОО |
| 2.3 | Информирование руководящих и педагогических работников и организация участия в мероприятиях ГАОУ ДПО Свердловской области ИРО по вопросам методического сопровождения введения ФОП ДО:- Инструктивно-методический семинар по подготовке ДОО к введению ФОП ДО и разработке ОП ДО;- Разработка ОП ДО на основе ФГОС ДО и ФОП ДО;- Семинар «Стратегия и тактика разработки НОД на достижение целевых ориентиров ОП ДО с учетом требований ФОП ДО и ФГОС ДО;- Вебинар «Организационно-содержательные условия реализации программы воспитания в ДОО: интеграция содержания ОП ДО/РПВ»;- «Вектор образования: вызовы, тренды, перспективы». Разработка АООП ДО /АОП на основе ФГОС ДО и АФОП ДО | ЯнварьФевральМартАпрельМай | Управление образования | Участие руководящих и педагогических работников ДОО в мероприятиях плана областного методического объединения педагогов ДОО Свердловской области на 2023 год |
| 2.4 | Информирование и организация участия руководящих и педагогических работников ДОО в совещаниях Минпросвещения России, региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения ФОП ДО (онлайн) | Февраль-Май 2023 | Управление образования, руководители ОУ | Обеспечена своевременная коррекция действий управленческих команд ДОО в рамках введения ФОП ДО |
| **3**. **Методическое обеспечение введения ФОП ДО** |
| 3.1 | Заседания рабочей группы по вопросам методического сопровождения введения ФОП ДО в ДОО | Ежемесячнопо плану  | Управление образования, МАНОУ НТДУ | Единые методические подходы к введению ФОП ДО на уровне ДОО.Своевременно оказана адресная помощьпедагогическим работникам |
| 3.2 | Организация участия:- в федеральных информационно-просветительских мероприятиях, семинарах и совещаниях регионального уровня по вопросам введения ФОП ДО; - научно - практических конференциях, семинарах по вопросам введения ФОП ДО и других образовательных событий | Февраль - Август 2023 | Управление образования, МАНОУ НТДУ | Информационная готовность муниципальных образовательных организаций, руководящих и педагогических работников к введению ФОП ДО |
| 3.3 | Организация дискуссионной площадки в рамках августовской педагогической конференции «Введение и реализация ФОП ДО: перспективы» | Август 2023 | Управление образования,МАНОУ НТДУ,МРЦ | Созданы муниципальные площадки для обсуждения в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения педагогических работников |
| **4. Кадровое обеспечение введения ФОП ДО** |
| 4.1  | Организация повышения квалификации руководителей, педагогических работников, разрабатывающих ОП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и соответствующей ФОП ДО | Март-апрель 2023 | Руководители ДОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд ДОО, обеспечение кадровых условий |
|  |
| **5. Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО** |
| 5.1 | Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО | Май - август 2023 | Управление образования | Составлен перечень ДОО с низким уровнем готовности к реализации ФОП ДО |
| 5.2 | Проведение индивидуальных собеседований по готовности ДОО к реализации ФОП ДО | Май-август 2023 | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль готовности ДОО к введению и реализации ФОП ДО |
| **6. Информационное обеспечение введения ФОП ДО** |
| 6.1 | Обновление информации на сайтах ДОО, раздел образование | До 01.09.2023  | Руководители ДОО | Приведение в соответствие с требованиямии с ФОП ДОИнформационно-методическая готовность ДОО к введению ФОП ДО  |
| 6.2 | Организация функционирования информационного ресурса с целью методического сопровождения руководящих и педагогических работников по вопросам введения ФОП ДО | Ежемесячно | МРЦ |